แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560

เทศบาลตำบลหนองพ้อ

อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง

ประกาศเทศบาลตำบลหนองพ้อ

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2560

---------------------------------------------------

อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 26  การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน  ดังนี้   (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้ว เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และ ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการ หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

เทศบาลตำบลหนองพ้อ  จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560  เพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองพ้อ  ในการบริหารโครงการและงบประมาณ         ประจำปี 2560

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่   28   เดือนตุลาคม   พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ)

(นายสุพัฒน์  หนูจีนเส้ง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ

สารบัญ

ส่วนที่  1   บทนำ

หลักการและเหตุผล						1	วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน				1

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน				2	ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน				4

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม

สรุปงบหน้าแผนการดำเนินงาน					6

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ				12

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาสามปีและแผนการดำเนินงาน  สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น   ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี มีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  (หมวด 5 ข้อ 26,27 )   ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน           เทศบาลตำบลหนองพ้อ  จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ฉบับนี้ขึ้น เพื่อกำกับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและมีประสิทธิภาพ     มีความชัดเจนในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด   เทศบาลตำบลหนองพ้อ

ตุลาคม   2559