## ยุทธ์ 1 เคหะ
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
เทศบาลตำบลหนองพ้อ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิติกส์
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ปีงบประมาณ 2564 | [11 empty] | งบประมาณ(บาท) |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
|  |  | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 | [8 empty] | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะปาบ - ท่าพลับ หมู่ที่ 3 | กองช่าง | [12 empty] | 1239000 |  |  |  | ∕
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข่อยม้า - นาสว่าง หมู่ที่ 8 | กองช่าง | [12 empty] | 498000 |  |  | ∕
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนพลี - หัวโชน หมู่ที่ 6 | กองช่าง | [12 empty] | 492000 |  |  |  | ∕
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไผ่รอบ หมู่ที่ 2 | กองช่าง | [12 empty] | 492000 |  |  |  | ∕
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบ่อ - โคกม่วง หมู่ที่ 5 | กองช่าง | [12 empty] | 447000 |  |  |  | ∕

## ยุทธ์ 2 งบกลาง
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
เทศบาลตำบลหนองพ้อ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ปีงบประมาณ 2564 | [11 empty] | งบประมาณ(บาท) |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
|  |  | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 | [8 empty] | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | สำนักปลัด | [12 empty] | 11500000 |  |  | ∕ |  | รายจ่ายต่อเดือน
2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | สำนักปลัด | [12 empty] | 2900000 |  |  | ∕ |  | รายจ่ายต่อเดือน
3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | สำนักปลัด | [12 empty] | 60000 |  |  | ∕ |  | รายจ่ายต่อเดือน

## ยุทธ์ 2 การศึกษา
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
เทศบาลตำบลหนองพ้อ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ปีงบประมาณ 2564 | [11 empty] | งบประมาณ(บาท) |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
|  |  | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 | [8 empty] | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการ Parents Mini English Camp | กองการศึกษา | [12 empty] | 10000 |  |  |  | ∕
2 | โครงการกิจกรรม วันปิดภาคเรียน | กองการศึกษา | [12 empty] | 20000 |  |  |  | ∕
3 | โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม | กองการศึกษา | [12 empty] | 40000 |  |  |  | ∕
4 | โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ | กองการศึกษา | [12 empty] | 40000 |  |  |  | ∕
5 | โครงการศูนย์เด็กเล็กสัมพันธ์ | กองการศึกษา | [12 empty] | 40000 |  |  |  | ∕
6 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ | กองการศึกษา | [12 empty] | 40000 |  |  |  | ∕
7 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | กองการศึกษา | [12 empty] | 120400 |  |  |  | ∕
8 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) | กองการศึกษา | [12 empty] | 85000 | 85000 | ∕
9 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) | กองการศึกษา | [12 empty] | 245000 | 94000 |  | ∕ |  | รายจ่ายต่อเดือน
10 | ค่าอาหารเสริม (นม) | กองการศึกษา | [12 empty] | 447200 | 198941.4 |  | ∕ |  | รายจ่ายต่อเดือน
11 | โครงการอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน | กองการศึกษา | [12 empty] | 663300 | 326000 |  | ∕ |  | จ่ายเป็นเทอม
12 | โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ | กองการศึกษา | [12 empty] | 80000 | 21260 |  | ∕ |  | รายจ่ายต่อเดือน

## ยุทธ์ 2 สร้างความเข้มแข็ง
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
เทศบาลตำบลหนองพ้อ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ปีงบประมาณ 2564 | [11 empty] | งบประมาณ(บาท) |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
|  |  | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 | [8 empty] | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ | สำนักปลัด | [12 empty] | 10000 |  |  |  | ∕
2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | สำนักปลัด | [12 empty] | 50000 |  |  |  | ∕
3 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ | สำนักปลัด | [12 empty] | 50000 |  |  |  | ∕
4 | โครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเทศบาลตำบลหนองพ้อ | สำนักปลัด | [12 empty] | 40000 |  |  |  | ∕

## ยุทธ์ 2 สาธา
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
เทศบาลตำบลหนองพ้อ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ปีงบประมาณ 2564 | [11 empty] | งบประมาณ(บาท) |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
|  |  | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 | [8 empty] | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการควบคุมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ | สำนักปลัด | [12 empty] | 20000 |  |  |  | ∕
2 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | สำนักปลัด | [12 empty] | 20000 |  |  |  | ∕
3 | โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่ม อสม. | สำนักปลัด | [12 empty] | 50000 |  |  |  | ∕
4 | โครงการส่งเสริม สนับสนุนการเฝ้าระวังด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน | สำนักปลัด | [12 empty] | 20000 |  |  |  | ∕
5 | โครงการส่งเสริมชุมชนในการจัดการด้านสาธารณสุข | สำนักปลัด | [12 empty] | 20000 |  |  |  | ∕
6 | โครงการส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก | สำนักปลัด | [12 empty] | 180000 |  |  |  | ∕
7 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | สำนักปลัด | [12 empty] | 30000 |  |  |  | ∕
8 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก | สำนักปลัด | [12 empty] | 35000 |  |  |  | ∕

## ยุทธ์ 2 ศาสนา
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
เทศบาลตำบลหนองพ้อ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ปีงบประมาณ 2564 | [11 empty] | งบประมาณ(บาท) |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
|  |  | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 | [8 empty] | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านคนพิการ | กองการศึกษา | [12 empty] | 10000 |  |  |  | ∕
2 | โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุ | กองการศึกษา | [12 empty] | 10000 | 10000 | ∕

## ยุทธ์ 3 เกษตร
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
เทศบาลตำบลหนองพ้อ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงานการเกษตร
ที่ | โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ปีงบประมาณ 2564 | [11 empty] | งบประมาณ(บาท) |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
|  |  | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 | [8 empty] | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ | สำนักปลัด | [12 empty] | 20000 |  |  |  | ∕
2 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สำนักปลัด | [12 empty] | 5000 |  |  |  | ∕

## ยุทธ์ 3 รักษาความสงบ
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
เทศบาลตำบลหนองพ้อ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ปีงบประมาณ 2564 | [11 empty] | งบประมาณ(บาท) |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
|  |  | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 | [8 empty] | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ | สำนักปลัด | [12 empty] | 40000 | 16300 | ∕

## ยุทธ์ 4 บริหารงานทั่วไป
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
เทศบาลตำบลหนองพ้อ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ปีงบประมาณ 2564 | [11 empty] | งบประมาณ(บาท) |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
|  |  | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 | [8 empty] | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ | สำนักปลัด | [12 empty] | 10000 |  |  |  | ∕
2 | โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนบ้านโคกวาเป็นสำนักงานเทศบาลตำบลหนองพ้อ | สำนักปลัด | [12 empty] | 30000 |  |  |  | ∕
3 | โครงการจัดทำ/ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี | กองคลัง | [12 empty] | 120000 |  |  |  | ∕
4 | โครงการประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมท้องถิ่น | กองคลัง | [12 empty] | 70000 | 24835 | ∕

## ยุทธ์ 5 เคหะ
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
เทศบาลตำบลหนองพ้อ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ปีงบประมาณ 2564 | [11 empty] | งบประมาณ(บาท) |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
|  |  | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 | [8 empty] | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน | สำนักปลัด | [12 empty] | 50000 |  |  |  | ∕
2 | โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ | สำนักปลัด | [12 empty] | 30000 |  |  |  | ∕
3 | โครงการพัฒนาคลองท่าแนะและแหล่งน้ำอื่นๆในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองพ้อ | สำนักปลัด | [12 empty] | 50000 |  |  |  | ∕

## ยุทธ์ 6 เคหะ
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลหนองพ้อ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
*****************************************************
ยุทธศาสตร์ที่ 6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ปีงบประมาณ 2564
[6 empty] | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะปาบ - ท่าปลับ หมู่ที่ 3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 453 เมตร (เจาะความหนาทุก 50 เมตร) พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกตามสภาพพื้นที่ กว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,812.00 ตร.ม.) และติดป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองพ้อกำหนด | 1239000 | ทต.หนองพ้อ | กองช่าง
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข่อยม้า - นาสว่าง หมู่ที่ 8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 205 เมตร (เจาะความหนาทุก 50 เมตร) พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกตามสภาพพื้นที่ กว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.25 เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 717.50 ตร.ม.) และติดป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองพ้อกำหนด | 498000 | ทต.หนองพ้อ | กองช่าง
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนพลี - หัวโชน หมู่ที่ 6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 179 เมตร (เจาะความหนาทุก 50 เมตร) พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกตามสภาพพื้นที่ กว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 716 ตร.ม.) และติดป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองพ้อกำหนด | 492000 | ทต.หนองพ้อ | กองช่าง
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไผ่รอบ หมู่ที่ 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 179 เมตร (เจาะความหนาทุก 50 เมตร) พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกตามสภาพพื้นที่ กว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 716 ตร.ม.) และติดป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองพ้อกำหนด | 492000 | ทต.หนองพ้อ | กองช่าง
รวม | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบ่อ - โคกม่วง หมู่ที่ 5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 212 เมตร (เจาะความหนาทุก 50 เมตร) พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกตามสภาพพื้นที่ กว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.25 เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 636 ตร.ม.) และติดป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองพ้อกำหนด | 447000 | ทต.หนองพ้อ | กองช่าง
| 5 |  | 3168000
แบบ ผด.02

## ยุทย์ 7 ศาสนา
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
เทศบาลตำบลหนองพ้อ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตร์ที่ 7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่ | โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ปีงบประมาณ 2564 | [11 empty] | งบประมาณ(บาท) |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
|  |  | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 | [8 empty] | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข | กองการศึกษา | [12 empty] | 5000 |  |  |  | ∕
2 | โครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ ปราชญ์ ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรม ของชาติ ของท้องถิ่น ฯลฯ | กองการศึกษา | [12 empty] | 1000 |  |  |  | ∕
3 | โครงการ/กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับ ประเพณีวัฒนธรรม | กองการศึกษา | [12 empty] | 1000 |  |  |  | ∕
4 | โครงการจัดงานสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุ | กองการศึกษา | [12 empty] | 50000 |  |  |  | ∕
5 | โครงการจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น | กองการศึกษา | [12 empty] | 5000 |  |  |  | ∕
6 | โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น | กองการศึกษา | [12 empty] | 20000 |  |  |  | ∕
7 | โครงการวันสารทเดือนสิบ | กองการศึกษา | [12 empty] | 1000 |  |  |  | ∕
8 | โครงการวันมาฆบูชา | กองการศึกษา | [12 empty] | 1000 |  |  |  | ∕
9 | โครงการวันวิสาขบูชา | กองการศึกษา | [12 empty] | 1000 |  |  |  | ∕
10 | โครงการวันอัฏฐมีบูชา | กองการศึกษา | [12 empty] | 1000 |  |  |  | ∕
11 | โครงการวันอาสาฬหบูชา | กองการศึกษา | [12 empty] | 1000 |  |  |  | ∕
12 | โครงการสืบทอดประเพณีทำขวัญข้าว | กองการศึกษา | [12 empty] | 20000 |  |  |  | ∕
13 | โครงการหนูน้อย รักษ์มโนราณ์ ฯลฯ | กองการศึกษา | [12 empty] | 1000 |  |  |  | ∕
14 | โครงการหิ้วปิ่นโต ไปวัดพัฒนาจิตใจ | กองการศึกษา | [12 empty] | 1000 |  |  |  | ∕